**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI**

**na lata 2022 - 2023**

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE** |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1. | **Opracować i opublikować na stronie internetowej Gminy Wschowa oraz BIP wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej** | 12.2022 r. |
| 2. | **Zapewnić informację o rozkładzie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w sposób głosowy, zainstalować pętlę indukcyjną.**Pętla indukcyjna zostanie udostępniona w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu, dodatkowo w Referacie Podatków i Straży Miejskiej w kamieniczkach. | 12.2023 r. |
| 3. | **Zapewnić informację o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny** Tablice z opisem pomieszczeń zostaną umieszczone na każdej kondygnacji. | 12.2023 r. |
| 4. | **Zapewnić odpowiednią nawigację** Droga prowadząca do toalety dla osób niepełnosprawnych zostanie oznaczona kontrastowo na posadzce | 12.2023 r. |
| 5. | **Opisać pomieszczenia zrozumiale dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami** Drzwi do każdego pomieszczenia zostaną oznaczone w alfabecie Braille'a lub wypukłą numeracją. Informacje w formie dotykowej zostaną umieszczone przy wejściu do pomieszczenia po stronie otwierania drzwi, nie wyżej niż 140 cm od podłoża, w odległości od 5 cm do 10 cm od ościeżnicy.Informacje w formie graficznej (piktogramy, napisy) zostaną umieszczone na poziomie oczu, tj. na wysokości minimum 120 cm i maksimum 160 cm. Informacja zostaną przygotowane na matowym, kontrastowym tle. | 12.2023 r. |
| 6. | **Wdrożyć ewakuację osób z niepełnosprawnościami** Zostanie wdrożona procedura Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Zostaną zweryfikowane możliwości aranżacyjne obiektu i zapewnione trasy ewakuacji takim osobom. | 12.2022 r. |

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE** |
| **Lp.** | **Zadanie** |  |
| 1. | **Oznaczyć odpowiednio schody wewnętrzne** Na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu schodów zostanie zamontowana nakładka antypoślizgowa.Zostaną założone nakładki na poręcze schodów. | 12.2023 r. |
| 2. | **Wyposażyć miejsca odpoczynku** Zostaną zapewnione miejsca siedzące w pobliżu ciągów komunikacyjnych, nie rzadziej niż co 30 m. 1/3 ławek na terenie jednostki powinna będzie wyposażona w podłokietniki i oparcia. | 12.2022 r. |
| 3. | **Oznaczyć szklane powierzchnie** Szklane elementy drzwi do Biura Obsługi Interesanta zostaną kontrastowo oznaczone poprzez naklejenie odpowiednich wyróżników tak, aby były one widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku. | 12.2023 r. |
| 4. | **Oznaczyć kontrastowo włączniki światła, dzwonki.**Włączniki światła i dzwonki zostaną oznaczone kontrastowo w miejscach ogólnodostępnych. | 12.2023 r. |