OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W ROKU 2019

CZĘŚĆ 3 – DROGI GRUNTOWE

Inwestor:              	Gmina Wschowa

ul. Rynek 1,

67-400 Wschowa

Zadanie:               	Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe w roku 2019  –

Część 3 - Drogi gruntowe

Obiekt:                  	Bieżące utrzymanie dróg - remonty cząstkowe w roku 2019  –

Część 3 - Drogi gruntowe

Rodzaj robót:           	Roboty drogowe

Lokalizacja:              	Gmina Wschowa

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.23.32.00-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45.23.31.42-6    Roboty w zakresie naprawy dróg

        - Instalowanie znaków drogowych

- Zakres  robót i szczegółowa lokalizacja będzie sukcesywnie ustalany przez Zamawiającego 
w miarę potrzeb.

- Realizacja zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie na podstawie zleceń przekazywanych każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zlecenia.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż wysłane przez Zamawiającego zlecenie na podany przez Wykonawcę numer faksu/adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

- Wykonawca zobowiązany  jest przystąpić do realizacji poszczególnych zleceń w terminie 
do 5 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt.5.

- W przypadkach szczególnych, gdy ubytki w nawierzchni zagrażają bezpieczeństwu ludzi/ruchu drogowego, Wykonawca winien  rozpocząć roboty w terminie maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia takiego przypadku przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty na okres nie krótszy niż

6 miesięcy licząc od dnia ich odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. Użyte materiały do wykonania zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1202 ze zm.).

- Wykonawca winien być ubezpieczony przez cały okres realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż (OC deliktowe i OC kontraktowe łącznie).

dla Części 3       60 000,00 zł

- Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w pkt.8 wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie trzech dni od daty jej wygaśnięcia nową polisę na pozostały okres realizacji umowy, pod rygorem skutków opisanych w §14 ust.3 pkt c) i w § 15 ust.2 pkt i)  projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Zlecenie przez Wykonawcę prac podwykonawcom może odbywać się wyłącznie na zasadach 
określonych w  ustawie Pzp oraz w Kodeksie Cywilnym.

- Szczegółowe warunki zawierania umów o podwykonawstwo oraz ich rozliczania zostały zawarte 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wymagania te określają w szczególności:

  - sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

  - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań,

  - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ:

Treść art. 22 § 1 Kodeks pracy:

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
i dokumentacji kosztorysowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Zamawiający wymaga aby czynności wymienione poniżej, tj.:

- czynności związane z obsługą sprzętu

- czynności związane z wykonywanie wszystkich robót drogowych

- były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg dotyczy także podwykonawców.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

Część 3

- Naprawa drogi gruntowej- wyrównanie z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym niesortowalnym      analogia  (V=150,000 m3)

- Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm (S = 2,000 m2)

- Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 20 cm (S = 2,000 m2)

- Ręczne plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm (S = 2,000 m2)

- Załadunek, wywóz i rozładunek urobku powstałego ze ścinania poboczy samochodami

samowyładowczymi na miejsce składowania i utylizacji (V = 2,000 m3).

- Naprawa drogi gruntowej – profilowanie (S = 15000,000 m2)

- Naprawa drogi gruntowej – zagęszczanie (S = 15000,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 10 cm (S = 150,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 10 cm. Tłuczeń kamienny dostarczony przez Zamawiającego (S = 2,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 15 cm (S = 2,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 15 cm. Tłuczeń kamienny dostarczony przez Zamawiającego (S = 2,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 20 cm.  (S = 20,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub. 20 cm. Tłuczeń kamienny dostarczony przez Zamawiającego (S = 20,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub. 7 cm (S = 20,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub. 10 cm (S = 20,000 m2)

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub. 15 cm (S = 20,000 m2)

- Oczyszczenie rowu z namułu grub. 10 cm z wyprofilowaniem dna i skarp (L = 2,000 m)

- Oczyszczenie rowu z namułu grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp (L = 2,000 m)

- Oczyszczenie z namułu przepustu Ø 0,40 m grub. 50% średnicy (L = 2,000 m)

- Oczyszczenie z namułu przepustu Ø 0,60 m grub. 50% średnicy (L = 2,000 m)

- Sączki poprzeczne z kruszywa w gruncie kat. 3 na głębokości 30cm (L = 2,000 m)

- Sączki poprzeczne z kruszywa w gruncie kat. 3 na głębokości 40cm (L = 2,000 m)

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 8 cm (S = 2,000 m2)

- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 15 cm szer. 2,5 m (S = 10,000 m2)

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 8 cm (S = 2,000 m2)

- Przepust rurowy z rur betonowych Ø 400 ( L= 2,000 m)

- Przepust rurowy z rur betonowych Ø 500 ( L= 2,000 m)

- Przepust rurowy z rur betonowych Ø 600 ( L= 2,000 m)

- Rozebranie uszkodzonego przepustu z rur betonowych Ø 400 wraz z załadunkiem gruzu na samochód samowyładowczy i transportem na miejsce składowania i utylizacji ( L= 2,000 m).Kalkulacja własna.

- Rozebranie uszkodzonego przepustu z rur betonowych Ø 500 wraz z załadunkiem gruzu na samochód samowyładowczy i transportem na miejsce składowania i utylizacji ( L= 2,000 m). Kalkulacja własna.

- Rozebranie uszkodzonego przepustu z rur betonowych Ø 600 wraz z załadunkiem gruzu na samochód samowyładowczy i transportem na miejsce składowania i utylizacji ( L= 2,000 m). Kalkulacja własna.

Uwagi końcowe

- Część terenu, na którym prowadzone będą roboty objęty jest ochroną konserwatorską.

- Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów  równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. W takim przypadku Wykonawca winien przedłożyć szczegółowy opis zaproponowanych materiałów i urządzeń wykazujący, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W trakcie robót należy zapewnić odpowiedni nadzór techniczny.

- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót .

- W czasie wykonywania robót wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i zasad określonych                          w uzgodnieniach.

- Warunki BHP zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).